## 用户故事
序号 | 标题 | 用户故事 | 优先级 | 初始时间预估（h） | 负责人
1 | 教师操作 | 作为一名教师，我希望可以直接查看学生信息，提交课题并查看导入成功的课题，以便节省双方时间。 | 9 | 6 | 杨飞宇
2 | 课题管理 | 作为一名教务，我希望能够查看教师导入的课题，以便工作及时进行。 | 9 | 2 | 杨飞宇
3 | 信息管理 | 作为一名教务，我希望能够查看并编辑学生和教师及轮次信息，以便保证信息准确性。 | 10 | 11 | 杨飞宇
4 | 文件导入 | 作为一名教务，我希望可以直接导入文件来传入信息，以便简化对信息上传的操作。 | 7 | 2 | 杨飞宇
5 | 教师信息 | 作为一个学生，我希望在选择导师时详细了解教师信息，以便于选择适合自己的导师 | 10 | 10 | 杜浩裕
6 | 自拟课题 | 作为一个学生，我希望可以按照自己好的想法完成毕业论文，以便于发挥自己的特长 | 8 | 5 | 杜浩裕
7 | 课题信息 | 作为一个学生，我希望在选择课题时详细了解该课题，以便于选择适合自己的课题 | 10 | 10 | 张丽坤
8 | 已选信息 | 作为一个学生，我希望实时查看我已经选择的课题及其确认情况，以防止出现漏选等情况 | 10 | 10 | 张丽坤
9 | 首页 | 作为学生用户，我希望有一个首页可以浏览信息，为了更了解老师和课题。 | 9 | 5 | 鲁冰花
10 | 教师选择学生 | 作为一名教师，我希望可以查询选择我的课题的学生的信息，并对它们进行筛选，以保证人数在限制之内 | 10 | 6 | 甄时伟
11 | 学生交换 | 作为一名学生，我希望可以在需要换老师时提交申请经过两个老师同意即可交换，以保证有交换情况的发生 | 5 | 4 | 甄时伟
12 | 教务选择教师 | 作为教务，我希望可以添加修改本轮次需要出题的老师并提醒，以保证选课教师的人员的确定、 | 10 | 5 | 甄时伟
13 | 教务更改 | 作为教务，我希望可以在密码丢失或泄露的时候找到或修改密码，以保证能正常管理系统 | 10 | 3 | 甄时伟
14 | 学号登录 | 作为学生,我希望可以用学号直接登陆系统,以减少我登录所用时间 | 8 | 7 | 李英琪
15 | 初次登录手机号绑定 | 作为学生,我希望我的学号可以绑定我的手机号,以方便我找回密码并保证我的账号安全性 | 8 | 3 | 李英琪
16 | 密码显示 | 作为学生,我希望我输入密码可以设置明文方式和密文方式,以方便我确任我的密码输入正确 | 5 | 5 | 李英琪
17 | 更改密码 | 作为学生,我希望我可以更改默认密码,以方便我保证我账户的安全 | 6 | 4 | 李英琪
18 | 忘记密码 | 作为学生,我希望忘记密码时可以重置密码,以方便我重新登录自己账号 | 6 | 3 | 李英琪
19 | 切换账号 | 作为一个学生，我希望可以随时切换账号，以提高账号的可管理性 | 9 | 2 | 柴子豪
20 | 退出账号 | 作为一个学生，我希望可以退出账号，以提高账号管理的灵活性 | 9 | 7 | 柴子豪
21 | 查看个人信息 | 作为一个学生，我希望可以查看我的个人信息，以便确认个人信息的正确性和完整性 | 8 | 2 | 柴子豪
22 | 修改个人信息 | 作为一个学生，我希望可以修改我的个人信息，以确保个人信息的正确性 | 8 | 8 | 柴子豪

## 第一次迭代
序号 | 标题 | 用户故事 | 优先级 | 初始时间估计 | 子任务 | 用户故事 | 预计时间（h）
2 | 课题管理 | 作为一名教务，我希望能够查看教师导入的课题，以便工作及时进行。 | 9 | 2 | 根据教师分组 | 作为一名教务，我希望可以将不同教师的论题分组，以便更直观查看。 | 1
[5 empty] | 通过论题接口 | 作为一名教务，我希望能够在查看教师提交的论题时通过，以便简化工作逻辑。 | 1
3 | 信息管理 | 作为一名教务，我希望能够查看并编辑学生和教师及轮次信息，以便保证信息准确性。 | 10 | 11 | 学生信息的增删改查接口 | 作为一名教务，我希望能够查看所有学生信息并对其进行操作，以便确保信息准确性。 | 3
[5 empty] | 教师信息的增删改查接口 | 作为一名教务，我希望能够查看所有教师信息并对其进行操作，以便确保信息准确性。 | 3
[5 empty] | 学年轮次信息的增删改查接口 | 作为一名教务，我希望能够查看所有学年轮次信息并对其进行操作，以便确保信息准确性。 | 3
[5 empty] | 选择出题教师接口 | 作为一名教务，我希望能够动态选择本次出课题的教师，以便动态更新出题组。 | 2
1 | 教师操作 | 作为一名教师，我希望可以直接查看学生信息，提交课题并查看导入成功的课题，以便节省双方时间。 | 9 | 6 | 查看学生信息接口 | 作为一名教师，我希望能够查看所有选择我的学生信息，以便不遗漏学生。 | 1
[5 empty] | 提交课题接口 | 作为一名教师，我希望能够提供简单信息来提交我的课题，以便节约时间。 | 2
[5 empty] | 快速搜索信息接口 | 作为一名教师，我希望能够快速查找某一个学生，以便快速定位需求学生。 | 1
[5 empty] | 查看已成功导入课题信息接口 | 作为一名教师，我希望能够查看自己已经成功导入的课题信息，以便学生选择。 | 2
5 | 教师信息 | 作为一个学生，我希望在选择导师时详细了解教师信息，以便于选择适合自己的导师 | 10 | 10 | 提供选择课题接口 | 作为一个学生，我希望浏览适合自己的教师时，选择该教师对应的题目，以便于我方便的选择题目 | 2
[5 empty] | 提供自拟题目接口 | 作为一个学生，我希望浏览适合自己的教师时，可以自己拟定课题，以便于我按照自己的想法完成论文 | 2
[5 empty] | 提供教师基本信息介绍 | 作为一个学生，我希望浏览教师的基本信息，以便于进一步了解教师，作出合适的选择 | 3
[5 empty] | 提供教师项目经历 | 作为一个学生，我希望看到教师的项目经历，以便于进一步了解教师的经历，作出合理的选择 | 1
[5 empty] | 提供教师联系方式 | 作为一名学生，我希望能够得到教师的联系方式，以便于向老师提出自己的疑问，第一时间联系老师 | 2
7 | 课题信息 | 作为一个学生，我希望在选择课题时详细了解该课题，以便于选择适合自己的课题 | 10 | 10 | 勾选课题 | 作为一名学生，我希望看到感兴趣的课题时，可以及时提交给后台，以便于发挥自己的特长和热情 | 3
[5 empty] | 课题详细介绍 | 作为一名学生，我希望除了在名称和方向上简要看到课题之外，多了解些课题的背景和具体内容，以便于慎重的作出选择 | 3
[5 empty] | 课题人数 | 作为一名学生，我希望可以看到课题对应的人数，以便于在有竞争力的情况下选择适合自己又可能性大的课题 | 4
8 | 已选信息 | 作为一个学生，我希望实时查看我已经选择的课题及其确认情况，以防止出现漏选等情况 | 10 | 10 | 确认选择状态 | 作为一名学生，我希望可以及时查看已选信息的状态，以便于对当前状况作出调整 | 3
[5 empty] | 信息排序 | 作为一名学生，我希望可以按时间顺序查看自己的已选信息，以便有序进行筛选 | 4
[5 empty] | 简要介绍 | 作为一名学生，我希望在该页面可直接查看对应题目的简介，以便于对已选信息作出确认防止选错 | 3
9 | 首页 | 作为学生用户，我希望有一个首页可以浏览信息，为了更了解老师和课题。 | 9 | 5 | 查询显示所有教师信息 | 作为学生用户，我希望可以查看所有老师的信息，为了更了解老师 | 5
[5 empty] | 查询显示课题信息 | 作为学生用户，我希望可以查看所有课题的信息，为了更了解课题 | 2
[5 empty] | 搜索教师信息 | 作为学生用户，我希望可以搜索老师的信息，为了快速找到自己想选的导师 | 4
[5 empty] | 搜索课题信息 | 作为学生用户，我希望可以搜索课题的信息，为了快速找到自己想选的课题 | 1
10 | 教师选择学生 | 作为一名教师，我希望可以查询选择我的课题的学生的信息，并对它们进行筛选，以保证人数在限制之内 | 10 | 6 | 根据学生成绩排序 | 作为一名教师，我希望可以将选择课题的学生根据成绩排名，以便根据难度和成绩选择学生 | 3
[5 empty] | 根据学生专业方向分类 | 作为一名教师，我希望可以将选择课题的学生按照方向分组，从而使学生尽量专业对口 | 3
11 | 学生交换 | 作为一名学生，我希望可以在需要换老师时提交申请经过两个老师同意即可交换，以保证有交换情况的发生 | 5 | 4 | 发出申请 | 作为一名学生，我希望可以向老师提出申请，方便老师查看到我的信息 | 2
[5 empty] | 老师同意 | 作为一名老师，我希望可以查看到学生的申请并同意或拒绝，以便我可以控制学生的调换老师申请 | 2
12 | 教务选择教师 | 作为教务，我希望可以添加修改本轮次需要出题的老师并提醒，以保证选课教师的人员的确定、 | 10 | 5 | 添加老师 | 作为一名教务，我希望可以天加一个老师在出题人列表，以便我可以让老师出题 | 2
[5 empty] | 删除单个或者删除所有老师 | 作为一名教务，我希望可以去除老师或者清空老师，以便我可以在轮次更改或者出题人变更时更改老师 | 3
13 | 教务更改 | 作为教务，我希望可以在密码丢失或泄露的时候找到或修改密码，以保证能正常管理系统 | 10 | 3 | 找回或者修改密码 | 作为一名教务，我希望可以召回或者修改我的密码，以便我可以在密码泄露或者丢失时找回密码 | 2
[5 empty] | 删除这个账号 | 作为一名教务，我希望可以在密码严重丢失时修改账号权限或者直接删除这个管理账号 | 1
14 | 学号登录 | 作为学生,我希望可以用学号直接登陆系统,以减少我登录所用时间 | 8 | 2 | 导入学生学号作为登录账号 | 作为学生,我希望可以用学号直接登陆系统,以减少我登录所用时间 | 1
15 | 初次登录手机号绑定 | 作为学生,我希望我的学号可以绑定我的手机号,以方便我找回密码并保证我的账号安全性 | 8 | 3 | 引入短信验证码服务 | 作为学生,我希望绑定手机号前进行验证,以方便保证我的账号安全 | 2
[5 empty] | 创建判断手机号是否已经绑定接口 | 作为学生,我希望绑定手机号无需重复,以方便我节省登录时间 | 1
[5 empty] | 创建更新学生绑定手机号接口 | 作为学生,我希望绑定手机号无需重复,以方便我节省登录时间 | 1
17 | 更改密码 | 作为学生,我希望我可以更改默认密码,以方便我保证我账户的安全 | 6 | 2 | 创建验证手机号接口 | 作为学生,我希望在更改密码时可以验证我的手机号,以方便确保是本人操作 | 1
[5 empty] | 创建更改密码接口 | 作为学生我希望我可以更改密码,以方便我登录操作 | 1
19 | 切换账号 | 作为一个学生，我希望可以随时切换账号，以提高账号的可管理性 | 9 | 1 | 提供切换账号接口 | 作为一个学生，我希望通过点击任意账号的信息然后登录该账号，以简化切换账号的步骤 | 1
[5 empty] | 提供退出账号接口 | 作为一个学生，我希望一键退出当前账号，以快速退出当前账号 | 1
20 | 退出账号 | 作为一个学生，我希望可以退出账号，以提高账号管理的灵活性 | 9 | 1 | 展示所有个人信息 | 作为一个学生，我希望直观地查询到我的所有个人信息，以方便更快确认个人信息 | 2

## 第二次迭代
序号 | 标题 | 用户故事 | 优先级 | 初始时间估计 | 子任务 | 用户故事
4 | 文件导入 | 作为一名教务，我希望可以直接导入文件来传入信息，以便简化对信息上传的操作。 | 7 | 2 | excel导入学生信息 | 作为一名教务，我希望能够通过excel来导入学生信息，以便快速将信息导入系统。 | 2
6 | 自拟课题 | 作为一个学生，我希望可以按照自己好的想法完成毕业论文，以便于发挥自己的特长 | 8 | 5 | 完整表达自拟课题的相关信息 | 作为一个学生，我希望完整的表达我的课题，包括研究题目，方向，内容等，以便于老师更好考虑我的意见 | 3
[5 empty] | 输入信息不完整给出提示信息 | 作为一个学生，我希望当我输入的信息不完整时，系统给与提示，以防止我少提交自拟课题相关信息 | 2
9 | 首页 | 作为学生用户，我希望有一个首页可以浏览信息，为了更了解老师和课题 | 9 | 5 | 显示老师剩余名额 | 作为学生用户，我希望可以查看老师剩余的名额，为了更有把握选题 | 2
[5 empty] | 显示老师以往带课题经历 | 作为学生用户，我希望可以查看老师以往的带学生课题经历，为了预估自己之后的情况 | 2
10 | 找回或者修改密码 | 作为一名教务，我希望可以召回或者修改我的密码，以便我可以在密码泄露或者丢失时找回密码 | 4 | 4 | 密保问题找回 | 作为一名教务，我希望能够通过密保问题找回或者修改密码，可以在不联网的情况下找回密码 | 2
[5 empty] | 短信验证找回 | 作为一名教务，我希望可以通过短信验证码找回密码，以便我可以个人找回 | 2
11 | 删除这个账号 | 作为一名教务，我希望可以在密码严重丢失时修改账号权限或者直接删除这个管理账号 | 5 | 5 | 最高管理权限删除教务账号 | 作为一名教务，我希望可以有一个最高管理员账号来删除账号信息，以便我可以删除严重泄露的账号 | 2
[5 empty] | 最高管理账户给每个账号添加权限 | 作为一名教务，我希望可以给每个账号添加权限，以便我可以限制每个账号的增删改查的权限和范围 | 3
3 | 密码显示 | 作为学生,我希望我可以看见我输入的密码,以方便我确任我的密码输入正确 | 5 | 1 | 设置密码输入框的显示属性 | 作为学生,我希望我输入密码可以设置明文方式和密文方式,以方便我确任我的密码输入正确 | 1
5 | 忘记密码 | 作为学生,我希望忘记密码时可以重置密码,以方便我重新登录自己账号 | 6 | 3 | 引入手机号验证服务 | 作为学生,我希望我更改密码时可以验证手机号,以方便确保是本人操作 | 2
[5 empty] | 创建更新密码接口 | 作为学生我希望我可以更改密码,以方便我登录操作 | 1
22 | 修改个人信息 | 作为一个学生，我希望可以修改我的个人信息，以确保个人信息的正确性 | 8 | 3 | 提供修改手机号的接口 | 作为一个学生，我希望通过重新绑定手机号的方式修改手机号码，以提高手机号输入的正确性 | 1
[5 empty] | 提供修改专业的接口 | 作为一个学生，我希望通过选择的方式修改专业信息，以提高专业信息输入的正确性 | 1
[5 empty] | 提供修改其它个人信息的接口 | 作为一个学生，我希望直接输入修改个人信息，以提高修改个人信息的便捷性 | 1